Приложение 1

К соглашению о проведении акции

«Где родился, там и пригодился!»

на территории муниципального района/городского округа

**Календарный план проведения Акции «Где родился, там и пригодился» в 2017г.**

**на территории муниципального района/городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Этапы реализации Акции**  |
| 1 | до 20.12.2016 | Создание рабочих групп на территориях муниципальных районов и городских округов и определение Координаторов Акции. |
| 2 | с 15.01.2016 | Оргкомитет, Общественная организация, Координаторы информируют предприятия и организации, расположенные на территории муниципальных районов/городских округов о проведении Акции и оказывают содействие в определении участников Акции.  |
| 3 | с 15.01.2017 до 20.02.2017 | Прием заявок на участие молодых специалистов в Акции.  |
| 4 | с 01.03.2017 | Старт голосования среди участников на сайте Акции.  |
| 5 | с 15.03 до 15.04.2017 | Проведение классных часов с участием старшеклассников, молодых специалистов, руководителей предприятий, представителей профессиональных образовательных учреждений. Анкетирование школьников.  |
| 6 | 20.04.2017 | Объявление победителей муниципального этапа Акции. Проведение публичных мероприятий по усмотрению муниципалитетов. |
| 7 | с 01.05.2017 по 20.06.2017 | Проведение межмуниципального этапа акции. Голосование за участников.  |
| 8 | с 05.06. по 20.06.2017 | Публичные мероприятия межмуниципального этапа акции.  |
| 9 | С 01.07. по 01.09.2017 | Голосование за участников регионального этапа. Подведение итогов конкурса эссе на тему «Где родился, там и пригодился»  |
| 10 | 15.09.2017  | Подведение итогов регионального этапа акции. Публичное мероприятие.  |