Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 29.10.2021г. № 609

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Пульс»

| Будникова Т.В. | Директор МУП «Пульс», председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- |
| Говорова Ю.А. | Бухгалтер МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области», секретарь ликвидационной комиссии |
| Члены комиссии: |
| Злобина Н.Н. | Начальник экономического отдела администрации муниципального района Борский, |
| Спиридонова Т.А. | Бухгалтер МУП «Пульс» |
| Кореницына Н.Н. | Начальник юридического отдела администрации муниципального района Борский |
| Максимова Т.Ю. | Руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» |
| Тишакова Т.А. | и.о. заместителя Главы муниципального района Борский по экономике и финансам |

Приложение №2

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 29.10.2021г. № 609

План мероприятий по ликвидации МУП «Пульс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликовать в журнале «Вестник» государственной регистрации» информации о ликвидации МУП «Пульс» о порядке и сроке заявлений требований его кредиторами | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в ЕГРЮЛ уведомления о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии | Статья 63 Гражданского кодекса РФ |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Бухгалтер МУП «Пульс» ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требование о выплате денежных средств | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия Бухгалтер МУП «Пульс» |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | В течении 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия Руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» | ст.12 Федерального закона №129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия Директор МУП «Пульс» |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р15001 | в течение 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | ликвидационная комиссия Бухгалтер МУП «Пульс» Начальник экономического отдела администрации муниципального района Борский, Руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» | п.2 ст. 63 Гражданского кодекса РФ промежуточный ликвидационный баланс |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия Бухгалтер МУП «Пульс» | ст. 63 ст.64 Гражданского кодекса РФ |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третей и четвертой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия. Бухгалтер МУП «Пульс» | ст. 63 ст.64 Гражданского кодекса РФ |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия, Бухгалтер МУП «Пульс» | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса РФ |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом статьи 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Председатель ликвидационной комиссии | п.1 ст.21 госпошлина в размере установленном ст.333.33 Налоговым кодексом РФ |
| 11 | Предоставить Учредителю свидетельство об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ |  | Председатель ликвидационной комиссии |  |

Приложение №3

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 29.10.2021г. № 609

Перечень имущества, находящегося в хозяйственном МУП «Пульс», подлежащего возврату в казну муниципального района

| Наименование | Адрес местонахождения | Кадастровый номер | Площадь кв.м. | Балансовая остаточная стоимость на 01.01.2021г., номер в реестре муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Первомайская, 105 |  |  |  |
|  | Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Первомайская, 105 |  |  |  |
|  | Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Первомайская, 105 |  |  |  |
|  | Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Первомайская, 105 |  |  |  |