|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального района Борский Самарской области _____________________ Э.В.Ардабьев «08» июля 2016 года |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе Борский Самарской области

| № п/п | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | Ответственный за этапы реализации |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального района Борский Самарской области | Тишакова Татьяна Анатольевна- заместитель Главы по экономике и финансам тел. 8(84667) 2-11-63 |
|  | В настоящее время в муниципальном районе Борский Самарской области (далее – муниципальный район) разработаны: -Паспорт социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области (далее Паспорт), включающий общие сведения (природно-ресурсный потенциал, население, промышленное производство, инвестиционный комплекс, развитие малого и среднего предпринимательства и др.) и характеристику инфраструктуры муниципального района Борский; -Прогноз социально-экономического развития до 2018 года. Необходимо: разработать и систематизировать информацию в виде комплексного информационного бюллетеня (Инвестиционный паспорт муниципального района Борский), который будет ориентирован только на конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов. Инвестиционный паспорт необходимо наполнить актуальной информацией, предусмотрев его ежегодную актуализацию. Планируемый КПЭ: Количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте муниципального района Борский за месяц (не менее 10) |  |
| 1.1. | Систематизация информации для актуализации Инвестиционного паспорта муниципального района Борский (далее – Инвестиционный паспорт муниципального района): общие сведения о муниципальном районе; экономика муниципального района; инфраструктура муниципального района; контактная информация. | Инвестиционный паспорт муниципального района | 15.07.2016 | 30.10.2016 | Ардабьева Наталья Александровна – начальник экономического отдела тел. 8(84667)2-19-93 |
| 1.2. | Формирование приложений к Инвестиционному паспорту муниципального района, в т. ч.: сбор информации о существующих свободных производственных площадях на территории муниципального района; формирование реестра свободных производственных площадей на территории муниципального района; подготовка информации о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности. | Реестр свободных производственных площадей Перечень земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности | 15.07.2016 | 01.12.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 1.3. | Размещение Инвестиционного паспорта муниципального района в сети Интернет | Размещение инвестиционного паспорта муниципального района на официальном сайте в сети Интернет | 05.11.2016 | 16.11.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы. | 16.11.2016 | 01.12.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - МЭРИТ) |
| 1.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) |
| 2 | 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности развития малого и среднего предпринимательства В настоящее время на территории муниципального района отсутствуют нормативные акты, устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности развития малого и среднего предпринимательства. Необходимо: Изучить лучшие практики, вошедшие в Атлас, и разработать пакет нормативно-правовых актов, направленных на регулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального района Борский Самарской области. Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности развития малого и среднего предпринимательства от общего числа опрошенных | Тишакова Татьяна Анатольевна- заместитель Главы по экономике и финансам тел. 8(84667) 2-11-63 |
| 2.1 | Разработка проекта Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального района Борский Самарской области. | Проект Положения | 15.07.2016 | 15.10.2016 | Ардабьева Наталья Александровна – начальник экономического отдела тел. 8(84667)2-19-93 |
| 2.2 | Проведение предварительной общественной экспертизы | Заключение экспертной группы | 15.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 2.3 | Внесение дополнений, изменений в проект Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального района Борский Самарской области. | Изменения проекта Положения | 01.11.2016 | 15.11.2016 | Ардабьева Наталья Александровна – начальник экономического отдела тел. 8(84667)2-19-93 |
| 2.4 | Утверждение Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального района Борский Самарской области. | Постановление | 16.11.2016 | 25.11.2016 | Ардабьев Эдуард Викторович-Глава муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-12-89 |
| 2.5 | Размещение Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального района Борский Самарской области. | Размещение Постановления на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 3. | 10. Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами В настоящее время на официальном сайте Администрации муниципального района отсутствует раздел, посвящённый инвестиционной деятельности. Необходимо: Создать раздел на сайте органов местного самоуправления «Для инвесторов», в котором будет размещена вся информация, необходимая для осуществления в Борском районе инвестиционной и предпринимательской деятельности Планируемый КПЭ: количество просмотров раздела «Для инвесторов» на официальном сайте органов местного самоуправления (не менее 4) | Тишакова Татьяна Анатольевна- заместитель Главы по экономике и финансам тел. 8(84667) 2-11-63 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка раздела на официальном сайте органов местного самоуправления «Для инвесторов» | Раздел «Для инвесторов» на сайте http://borskoe.samregion.ru | 15.07.2016 | 30.09.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 3.2 | Подготовка материалов об инвестиционных возможностях муниципального района, основных направлениях привлечения инвестиций в экономику города и инфраструктуру, а также других материалов, в соответствии с требованиями по внедрению лучших муниципальных практик | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления http:// borskoe.samregion.ru в разделе «Для инвесторов» | 15.07.2016 | 30.09.2016 | Ардабьева Наталья Александровна – начальник экономического отдела тел. 8(84667)2-19-93 |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы. | 01.10.2016 | 01.11.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 3.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 01.11.2016 | 01.12.2016 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - МЭРИТ) |
| 3.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) |
| 4. | 11. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг С целью повышения деловой активности населения муниципального района Борский Самарской области, оказания информационной и консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям, создан официальный сайт, который является информационным Интернет-порталом для бизнес-сообщества муниципального района Борский http:// borskoe.samregion.ru в разделе «Экономика» на котором размещена информация: о муниципальной программе поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП); информация о проводимых семинарах, совещаниях и конкурсах на муниципальном и областном уровнях, и т.д. - совместно с ГКУ СО «ИКАСО» проводятся обучающие семинары и консультационные мероприятия по различным направлениям ведения предпринимательской деятельности. В муниципальном районе проводится работа по формированию положительного инвестиционного и предпринимательского климата: проведение круглых столов, торжественных мероприятий ко Дню российского предпринимательства; Необходимо: актуализировать мероприятия программы с учётом требований современных условий, с внесением соответствующих изменений в действующую программу. Планируемый КПЭ: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги - 100 | Тишакова Татьяна Анатольевна- заместитель Главы по экономике и финансам тел. 8(84667) 2-11-63 |
| 4.1. | Разработка раздела «Инвестиционная и предпринимательская деятельность» на официальном сайте муниципального района в сети Интернет, в котором будут подразделы «Инвестиционная деятельность» (или инвестиции) и «Предпринимательская деятельность» | Раздел «Инвестиционная и предпринимательская деятельность» на официальном сайте муниципального района http:// borskoe.samregion.ru/ | 15.07.2016 | 15.08.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 15.08.2016 | 15.09.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 4.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 15.09.2016 | 15.10.2016 | МЭРИТ |
| 4.4 . | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 01.12.2016 | АСИ |
| 5. | 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального района Борский Самарской области |  |
|  | Общественный совет по улучшению инвестиционного климата (далее-Инвестиционный совет) при главе муниципального района Борский Самарской области в настоящее время не создан. Необходимо: Создать Инвестиционный совет. В состав Инвестиционного совета ввести представителей: администрации муниципального района Борский, сельских поселений, бизнес-сообщества, предпринимательских объединений, общественных организаций, экспертов. Разработать положение об Инвестиционном совете, включив в него: периодичность проведения заседаний Инвестиционного совета; в протоколе заседаний Инвестиционного совета отражать результаты голосования членов Инвестиционного совета по вопросам повестки дня; предусмотреть право инициирования проведения заседаний Инвестиционного совета инвесторам. Разработать Регламент деятельности Инвестиционного совета с учётом требований по внедрению лучших муниципальных практик. Планируемый КПЭ: Доля членов общественного совета из числа бизнес-предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, 90% |  |
| 5.1. | Подготовка предложений по составу Инвестиционного совета, регламента его работы и положения об Инвестиционном совете | Проект постановления администрации муниципального района Борский Самарской области | 15.07.2016 | 25.07.2016 | Долгашова Алла Владимировна – руководитель аппарата, тел. 8(84667)3-45-51 |
| 5.2. | Утверждение Постановления администрации муниципального района «Об Инвестиционном совете» | Постановление администрации муниципального района Борский Самарской области | 25.07.2016 | 29.07.2016 | Ардабьев Эдуард Викторович-Глава муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-12-89 |
| 5.3. | Размещение Постановления администрации муниципального района «Об Инвестиционном совете» в сети Интернет | Размещение Постановления администрации муниципального района Борский Самарской области на официальном сайте в сети Интернет | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.08.2016 | 31.10.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 5.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 01.11.2016 | 30.11.2016 | МЭРИТ |
| 5.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | АСИ |
| 6. | 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района Борский Самарской области |  |
|  | Административными регламентами, затрагивающими вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, предусмотрены сроки рассмотрения и получения документов и ответов - от 10 до 30 дней. В муниципальном районе Борский Самарской области указанные сроки соответствуют установленным срокам соответствующих регламентов (от 10 до 30 дней),утвержденных министерством строительства Самарской области . При этом при выдаче разрешений на строительство фактический срок принятия решения в среднем составляет 4 дня, по подготовке градостроительного плана - 9 дней, по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию - 4 дня, по присвоению адреса - 3 дня, по предоставлению земельного участка 14 дней. Утверждение схемы расположения земельного участка в среднем составляет 3 дня. В тоже время отсутствуют документы, регламентирующие порядок предоставления земельных участков на территории муниципального района Борский, в соответствии с которыми инвесторы имели бы льготы в виде сокращенных сроков. Необходимо: Провести анализ административных регламентов в сфере строительства и земельных отношений, определение возможности сокращения сроков предоставления муниципальных услуг. Доля КПЭ: доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующий регистрации), заключенных при реализации инвестиционных проектов, поданных самостоятельно, 100%. | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 6.1. | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур | Заключение о соответствии схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур законодательству РФ | 15.07.2016 | 15.08.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 6.2 | Формирование рабочей группы по оптимизации административных процедур в сфере градостроительной деятельности и земельных правоотношений | Распоряжение о создании рабочей группы | 15.08.2016 | 25.08.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 6.3 | Разработка плана мероприятий по оптимизации административных процедур в сфере градостроительной деятельности и земельных правоотношений | План мероприятий | 25.08.2016 | 01.10.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 01.11.2016 | 30.11.2016 | МЭРИТ |
| 6.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | АСИ |
| 7. | 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Долгашова Алла Владимировна – руководитель аппарата, тел. 8(84667)3-45-51 |
|  | Для предоставления услуг жителям муниципального района, в т. ч. связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, создан МФЦ. Договор от 30.09.2014 № 15 между государственным автономным учреждением Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» и муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Борский Самарской области» о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Самарской области размещен на сайте http:// www.mfk63.ru/application/includes/files/1853.pdf Необходимо: осуществить анализ действующего перечня предоставляемых услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, и привести его в соответствие с требованиям по внедрению лучших муниципальных практик. Планируемый КПЭ: среднее количество обращений в квартал в МФЦ субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее 2) |  |
| 7.1. | Провести анализ на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Проект Реестра государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр услуг для СМСП) | 15.07.2016 | 15.09.2016 | Долгашова Алла Владимировна – руководитель аппарата, тел. 8(84667)3-45-51 |
| 7.2. | Размещение Реестра услуг для СМСП в сети Интернет | Реестр услуг для СМСП | 15.09.2016 | 30.09.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 7.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 01.11.2016 | 30.11.2016 | МЭРИТ |
| 7.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 31.12.2016 | АСИ |
| 8. | 21. Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей | Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
|  | На территории муниципального района Борский Самарской области в рамках реализации градостроительной программы действуют: Генеральный план сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №100 от 14.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №274 «а» от 14.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №112 от 27.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Долматовка муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №102 от 28.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №87 «а» от 14.11.2013г.); Генеральны й план сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №95 от 10.12.2013г.); Генеральный план сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №93 от 14.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №112 от 29.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №100 от 27.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №118 от 04.12.2013г.); Генеральный план сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №121 от 06.12.2013г.); Генеральный план сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №81 от 28.11.2013г.); Генеральный план сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области (утверждён решением Собрания представителей №97 от 27.11.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №102 «а» от 24.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №287 от 26.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №116 от 27.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Долматовка муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №105 от 24.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №90 от 25.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №100 от 23.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №98 от 24.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №117 от 25.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №105 от 25.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №120 от 23.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №125 от 26.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №86 от 26.12.2013г.); Правила землепользования и застройки сельского поселенияУсманка муниципального района Борский Самарской области (утверждены решением Собрания представителей №100 «а» от 20.12.2013г.); Правила устанавливают перечень территориальных зон и позволяют осуществить выбор земельных участков для предоставления субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях реализации инвестиционных проектов. Необходимо: провести инвентаризацию и систематизацию земель, находящихся муниципальной собственности с указанием условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры. Планируемый КПЭ: количество земельных участков, которые могут быть предоставлены СМСП (18 участков) |  |
| 8.1. | Проведение инвентаризации и систематизации земель, находящихся в муниципальной собственности с указанием условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры. | Перечень земель находящихся в муниципальной собственности с указанием условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры (далее – Перечень земель) | 15.07.2016 | 01.09.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 8.2. | Подготовка для размещения результатов инвентаризации и систематизации перечня земель на сайте администрации муниципального района | Перечень земель и имущества | 01.09.2016 | 10.09.2016 | Антимонова Ирина Александровна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области тел. 8(84667)2-18-62 Пузаков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84667)2-18-01 |
| 8.3. | Размещение Перечня земель в сети Интернет | Перечень земель и имущества на сайте муниципального района | 10.09.2016 | 30.09.2016 | Копылова Анна Владиславовна-начальник отдела по информационным и коммуникационным технологиям тел. 8(84667)2-14-86 |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 8.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 01.11.2015 | 30.11.2016 | МЭРИТ |
| 8.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | АСИ |
| 9 | 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Необходимо: провести выездную встречу с представителями Администрации города Новокуйбышевска Самарской области, принять участие в круглых столах, в форумах по поддержке инвестиционной деятельности. Планируемый КПЭ: количество участий в мероприятиях по профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства (не менее 2 в год) | Тишакова Татьяна Анатольевна- заместитель Главы по экономике и финансам тел. 8(84667) 2-11-63 |
| 9.1 | Участие в выездных встречах с представителями Администрации города Новокуйбышевска Самарской области, принятие участия в круглых столах, в форумах по поддержке инвестиционной деятельности |  |  |  | Ардабьева Наталья Александровна – начальник экономического отдела тел. 8(84667)2-19-93 |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | руководитель Экспертной группы |
| 9.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ | 01.11.2016 | 30.11.2016 | МЭРИТ |
| 9.4. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | АСИ |