Схема сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального района Борский Самарской области

Инициатор инвестиционного проекта

Мониторинг исполнения плана-графика сопровождения реализации инвестиционного проекта

В течении 10 рабочих дней с даты принятия решения разрабатывается план-график сопровождения реализации инвестиционного проекта

Советом выносится решение о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта

Советом выносится решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта

Уполномоченный орган в течении 5 рабочих дней проводит анализ, готовит сводное заключении о возможности реализации проекта и выносит его на заседания совета по инвестициям

В случае если реализация проекта требует предоставления производственных площадей и земельного участка, уполномоченный орган в течении 15 рабочих дней готовит предложения с вариантами размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры

В случае необходимости предоставления государственной (областной поддержки) в течении 7 дней после получения обращения уполномоченный орган направляет его в МЭР СО

Отказ от осуществления процедуры содействия (отсутствие необходимой информации и документов)

Уведомляет инициатора инвестиционного проекта об осуществлении процедур содействия в реализации инвестиционного проекта

В течении трёх рабочих дней со дня поступления информации уполномоченный орган проводит анализ предоставленных документов

В течении пяти дней уполномоченный орган запрашивает информацию: резюме инвестиционного проекта, бизнес-план инвестиционного проекта, технико-экономическое обоснование проекта, сведения о требуемых параметра производственной площадки и земельного участка и т.д.

Обращение о намерении реализовать инвестиционный проект в письменном виде в администрацию м.р.Борский

Обращение о намерении реализовать инвестиционный проект в электронном виде на официальный сайт администрации м.р.Борский

Может обратиться в администрацию м.р.Борский за оказанием бесплатной практической и методической помощи в реализации инвестиционного проекта